## Cronograma Ppto.2026
Planear presupuesto 2026
Actividades | Inicio | Fin | Detalles | Contacto para resolver inquietudes
Fase 1 Proyección de Ingresos
Comunicación inicio de presupuesto | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Noticias breves Unab , inicio y compartir cronograma | Viviana Álvarez , ext. 9356 valvarez@unab.edu.co Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co
Instrucciones Presupuesto 2026 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | Todos los ordenadores de gastos de las Unidades de apoyo administrativo y Facultades . Invitación virtual sala Zoom | Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co
Proyección de estudiantes 2026- formulario en mi portal U para información al MEN y proyección de ingresos | 2025-09-10 | 2025-09-17 | Decanos , directores y coordinadores de programas de pregrado y posgrado revisar su proyección de meta población estudiantil para el año 2026. Diligenciamiento en el formulario ubicado en Mi portal U | Viviana Álvarez , ext. 9356 valvarez@unab.edu.co Karen Rivera ext. 9120 krivera348@unab.edu.co
Consolidación de proyección de estudiantes y comparativos de Facultades | 2025-09-18 | 2025-09-19 | La oficina de Presupuesto consolida la información por semestres comparando con el año 2025, remite a los Decanos para sus revisiones antes de las reuniones de análisis. | Viviana Álvarez , ext. 9356 valvarez@unab.edu.co Karen Rivera ext. 9120 krivera348@unab.edu.co
Entregar datos de población a planeación (cupos MEN) , apoyo financiero (becas y descuentos ) | 2025-09-19 | 2025-09-19 | La oficina de Presupuesto suministra a Planeación y Evaluación la proyección de estudiantes , para reporte ante el MEN y a la oficina de apoyo financiero para la proyección de becas y descuentos | Viviana Álvarez , ext. 9356 valvarez@unab.edu.co Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co
Revisión por parte decanos plantillas comparativas de proyecciones de metas | 2025-09-22 | 2025-09-23 | Decanos , directores y coordinadores de programa , revisan la consolidación de metas estudiantil para el año 2026, se compartirá desde el correo presupuesto@unab.edu.co | Viviana Álvarez , ext. 9356 valvarez@unab.edu.co Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co
Reunión Análisis de proyección de metas ingresos 2026 | 2025-09-24 | 2025-09-30 | Participan Decanos , Directores y coordinadores de programas, director y gerente de desarrollo de mercados , Vicerrector académico, Lidera el Vicerrector financiero . Agenda presupuesto@unab.edu.co | Viviana Álvarez , ext. 9356 valvarez@unab.edu.co Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co
Fase 2 Proyección costos y gastos de nómina
Solicitudes nuevos cargos y reclasificación cargos administrativos 2025 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | Los Decanos, directores de programas, Jefes administrativos reportan las solicitudes en el formato al correo presupuesto@unab.edu.co,indicando en el nombre del asunto: Solicitud personal 2026_(Nombre unidad) | Nimia Arias -narias@unab.edu.co cel 3163526628
Entrega de reporte horas cátedras, estudiantes en práctica y comisiones | 2025-10-01 | 2025-10-09 | Decanos y directores de programas reportan la cantidad de horas cátedras proyectadas para el año 2026 por mes y foapal. | Laura cordero ext. 9125
La información debe ser entregada en el formato y enviada al correo presupuesto@unab.edu.co,indicando en el nombre del asunto: Horas Cátedras 2026_(Nombre programa)
Entrega de informe de ascensos del escalafón profesoral proyección 2026 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | Responsable de entrega de la información Nimia Arias y Adriana Ávila, consolidan y reportan a Laura Cordero | Laura cordero ext. 9125
Revisión y organización de las solicitudes de cargos y horas cátedras. | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Oficina de presupuesto descarga las solicitudes recibidas , y comparte a la jefe de nomina para las proyecciones respectivas. | Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co Alexander Archila , ext. 9114 aarchila@unab.edu.co ,
Consolidación y cálculo de costos de nuevas solicitudes y determinación escenario nómina # 1 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | La oficina de nómina realiza la proyección de los costos y gastos de nómina, y genera archivos de cargue | Laura cordero ext. 9125
Cargue primer escenario nómina , ingresos y organización de variaciones | 2025-10-20 | 2025-10-20 | Equipo de presupuesto realiza cargue de los archivos de costos y gastos de nómina | Alexander Archila , ext. 9114 aarchila@unab.edu.co Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co ,
Revisión escenario # 1 (Gastos y costo nómina e ingresos) | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Directora de Gestión humana, Nómina y Jefe Presupuesto presentan al Rector y Vicerrectores , las proyecciones de los costos y gastos de nómina , de acuerdo a las solicitudes recibidas | Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co Laura cordero ext. 9125 lcordero@unab.edu.co Nimia Arias , narias@unab.edu.co
Consolidación nómina escenario # 2 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | Nómina proyecta nuevo escenario de acuerdo a las instrucciones recibidas. | Laura cordero ext. 9125 lcordero@unab.edu.co
Cargue escenario # 2 y consolidación | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Oficina de Presupuesto realiza cargue escenario # 2 de los archivos de costos y gastos de nómina | Alexander Archila , ext. 9114 aarchila@unab.edu.co Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co ,
Grabación de costos y gastos
Planeación de costos y gastos , grabaciones en el sistema Banner de los presupuestos de Facultades e Instituto Caldas, programas, presupuestos de Educación no formal e investigaciones y Unidades de apoyo administrativo | 2025-10-01 | 2025-10-15 | Todos los ordenadores de gastos de las Facultades, Unidades de apoyo administrativo y académico . | Alexander Archila , ext. 9114 aarchila@unab.edu.co Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co , Karen Rivera ext. 9120 krivera348@unab.edu.co
Grabación de amortizaciones y depreciaciones | 2025-10-14 | 2025-10-14 | La oficina de Contabilidad proyecta y entrega a presupuesto para el cargue en el escenario . Responsable Ana Dilcy Ariza | Alexander Archila , ext. 9114 aarchila@unab.edu.co
Revisión y consolidación de grabaciones | 2025-10-16 | 2025-10-20 | Equipo presupuesto hace revisiones a las grabaciones en el sistema Banner parte de los ordenadores del gasto. | Alexander Archila , ext. 9114 aarchila@unab.edu.co Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co , Karen Rivera ext. 9120 krivera348@unab.edu.co
Revisión y sustentaciones Unidades de apoyo | 2025-10-21 | 2025-10-27 | La oficina de Presupuesto realiza la revisión de los presupuestos de gasto de las Unidades de apoyo administrativos, los de mayores variaciones o aumentos con relación al año de cierre se citan para justificación o se les solicita diapositivas con la justificación. En estos espacios se solicitaran ajustes si la jefe presupuesto determina que los valores solicitados son mayores al crecimiento de los ingresos planeados para el 2026 | Alexander Archila , ext. 9114 aarchila@unab.edu.co Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co , Karen Rivera ext. 9120 krivera348@unab.edu.co
Revisiones previas con decanos y ajustes al escenarios | 2025-10-22 | 2025-10-28 | Equipo presupuesto se reúne con los decanos para socialización de la consolidación del presupuesto de la facultad | Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co
Proyección de inversiones | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Líderes de Inversiones Tic , infraestructura , Unab Virtual , Planeación y Evaluación , reciben las solicitudes de las Facultades y Unidades administrativas. Los lideres solicitan por correo o agendan a los jefes de Unidades para recibir la información. fecha limite para los lideres reportar a Presupuesto 27 octubre | Andrea Ibáñez aibanez15@unab.edu.co Vicky Lozano vlozano@unab.edu.co Xiomara Cárdenas xcardenas@unab.edu.co Luz Helena García lgarciag@unab.edu.co
Consolidación escenario # 3 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Tiempo de ajustes , si son requeridos por parte de las Facultades o Unidades después de las revisiones de la primera consolidación , deben hacer la solicitud a la Jefe de presupuesto por correo aarroyo3@unab.edu.co | Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co
Sustentaciones
Elaboración presentaciones sustentaciones Facultades | 2025-11-04 | 2025-11-07 | Tiempo para los decanos y sus equipos para elaboración de la presentación sustentaciones. Apoya con datos e información el equipo presupuesto | Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co
Entrega de presentaciones de las Facultades | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Decanos deben enviar las presentaciones al correo aarroyo3@unab.edu.co | Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co
Sustentaciones Facultades | 2025-11-11 | 2025-11-14 | Reuniones por Facultades , decano socializa el presupuesto, objetivos , retos año 2026. | Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co
Ajustes, escenario # 4 | 2025-11-15 | 2025-11-18 | Tiempo para ajustes si son requeridos de acuerdo a las reuniones de sustentaciones | Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co
Cierre presupuesto
Elaboración presentación ppto 2026 a comité financiero | 2025-11-19 | 2025-11-21 | Equipo presupuesto debe entregar al Vicerrector Financiero detalles presupuesto 2026 | Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co
Presentación a Comité Financiero | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Socialización por parte del Rector y Vicerrectores al Comité Financiero | Rector y Vicerrectores
Presentación a Junta Directiva | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Presentación a Junta Directiva para aprobación presupuesto año 2026 | Rector y Vicerrectores
Prueba en Banner del cargue presupuesto | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Equipo presupuesto realiza pruebas de cargue de presupuesto aprobado | Alexander Archila , ext. 9114 aarchila@unab.edu.co
Socialización Presupuesto 2026 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Socialización del presupuesto aprobado por parte del Rector y Vicerrectores a las Facultades , Unidades de apoyo académico y administrativo | Rector y Vicerrectores
Envío de presupuestos aprobados a las Facultades y Unidades | 2025-12-12 | 2025-12-16 | El equipo presupuesto informa a los ordenadores del gasto las disponibilidades iniciales para el año 2026 | Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co
Cargue presupuesto final 2026 a Producción Banner | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Se habilita provisionalmente en Banner el año 2026 para cargue final del presupuesto 2026 | Alexander Archila , ext. 9114 aarchila@unab.edu.co
Informes y reportes al MEN
Información y cargue MEN proyecciones ingreso por matriculas , pecuniarios y proyectos de inversión 2025 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | Elaboración de archivos y cargue al MEN, proyección de ingresos por programas | Adiela Arroyo ext. 9127, aarroyo3@unab.edu.co Viviana Álvarez , ext. 9356 valvarez@unab.edu.co
Reporte nuevo presupuesto 2026 al MEN | 2025-01-15 | 2025-01-20 | Archivo y reportar al MEN presupuesto 2026 | Alexander Archila , ext. 9114 aarchila@unab.edu.co
Reporte de ejecución presupuestal 2025 MEN | 2026-02-10 | 2025-02-10 | Reportar ejecuciones del año 2025 | Alexander Archila , ext. 9114 aarchila@unab.edu.co
“Sujeto a modificaciones. Cualquier cambio será notificado oportunamente.”